## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Gather requirements | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 7
Create UML Documentation | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 7
Create large project pitch | 2018-06-21 | 2018-07-05 | 14
Database | 2018-06-21 | 2018-06-26 | 5
Create tables | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 2
Fill database with reference info | 2018-06-23 | 2018-06-26 | 3
Add to and search database | 2018-06-23 | 2018-07-01 | 8
Get information from form (JS) | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2
Send information to database (JS) | 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2
Get information from database (JS) | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2
Populate UI with requested info (JS) | 2018-06-27 | 2018-07-01 | 4
User Interface | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 7
Session page | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 4
Display player information | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 3
Create input form for each db table | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 2
Create search form | 2018-06-21 | 2018-06-23 | 2
Roll dice | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 3
Game functionality | 2018-06-21 | 2018-06-28 | 7
Roll dice (JS) | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 4
Calculate AC, speed, etc. (JS) | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 3
Game functionality | 2018-06-28 | 2018-07-08 | 10
Level system (JS) | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 3
Rest System (JS) | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 3
Compare rolls (JS) | 2018-06-28 | 2018-07-01 | 3
Track advantage/disadvantage (JS) | 2018-07-04 | 2018-07-08 | 4
Track time (JS) | 2018-07-04 | 2018-07-08 | 4
Battle system | 2018-07-02 | 2018-07-12 | 10
Calculate recommended damage (JS) | 2018-07-06 | 2018-07-12 | 6
Death saves (JS) | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 2
Track turns (JS) | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 2
Select actions in battle (JS) | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 4
Track immunities and resistances (JS) | 2018-07-06 | 2018-07-12 | 6
User Interface | 2018-07-08 | 2018-07-13 | 5
General battle UI | 2018-07-08 | 2018-07-11 | 3
Select attack | 2018-07-11 | 2018-07-13 | 2
Overworld UI | 2018-07-10 | 2018-07-13 | 3
User Interface | 2018-07-13 | 2018-07-23 | 10
Messager | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 7
Level up UI | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 3
Game functionality | 2018-07-13 | 2018-07-23 | 10
Spend level up points | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 5
Track inspiration (JS) | 2018-07-18 | 2018-07-21 | 3
Have traits influence gameplay | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 5
Database | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 7
Allow entries to be edited | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 7
Testing | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 7
Bug fixing | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 7
User Interface | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 7
Avatar base | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2
Avatar customisation | 2018-07-25 | 2018-07-30 | 5
Game functionality | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 7
Auto-increment HP option | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2
User created rules | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 7
User created classes/races | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 7